项目管理表格模板完整版

说明：本文档来源于网络，野人老师根据考试情况，稍微删掉了几个。知识产权归原作者享有，野人老师拿出来给大家学习下。

本文档对论文写作以及大家的工作应该很有帮助。大家可以看看。

本文档不需要花很多精力研究。看这个文档的目的就是让大家对那个“名词”有个比较直观的感觉。如果论文真考到了，大家不至于一脸懵！

当然一些模板与教材不一样，大家以教材为准。

目录

第一章	启动过程组表格	4

项目章程	4

干系人登记册	6

干系人分析矩阵	7

第二章	规划过程组表格	8

项目管理计划	8

范围管理计划书	11

需求管理计划	12

需求文件	13

需求跟踪矩阵	14

项目范围说明书	15

假设和制约日志	15

WBS	17

WBS 词典	17

进度管理计划	19

活动清单	20

活动属性	21

里程碑清单	21

网络图	22

活动资源需求表	23

资源分解结构	23

活动持续时间估算	24

活动持续时间估算工作表	24

项目进度计划	26

成本管理计划	26

活动成本估算	26

成本估算工作表	28

自下而上成本估算工作表	28

成本基准	29

质量管理计划	29

质量测量指标	29

过程改进计划	30

责任分配矩阵	32

角色和职责	33

人力资源管理计划	33

沟通管理计划	34

风险管理计划	34

风险登记册	37

风险概率和影响评估	38

概率和影响矩阵	40

采购管理计划	42

供方选择标准	43

干系人管理计划	44

变更管理计划	45

第三章	执行过程组表格	46

变更请求	46

变更日志	47

质量审计	48

团队名录	48

团队绩效评价	50

团队成员绩效评估	51

问题日志	52

第四章	监控过程组表格	53

项目绩效报告	53

偏差分析	54

挣值状态报告	55

风险审计	56

正式验收表	58

第五章	收尾过程组表格	59

采购审计	59

合同签收	60

项目签收	61

经验教训	62

第一章	启动过程组表格

项目章程

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人： |  | 准备日期： |  |
| 项目经理： |  | 项目客户： |  |
| 项目目的或批准项目的原因： |  |  |  |
| 项目开展的原因：从商业角度提供必要信息、组织的战略规划、外部因素、合同规定或者其他任何启动项 目的原因 |  |  |  |
| 高层级项目描述： |  |  |  |
| 项目的总体描述，应包含产品和项目可交付成果的高层级描述以及如何达到项目目标 |  |  |  |
| 高层级需求： |  |  |  |
| 要达成项目目标需要满足高层级的条件和性能，描述必须是产品的当前特性与功能，以满足干系人的需求 和期望。这部分不需要像需求文件那样描述详细的需求 |  |  |  |
| 高层级风险： |  |  |  |
| 项目刚开始时的启动风险会有资金到位风险、新技术风险、缺少资源风险 |  |  |  |
| 项目目标 | 成功标准 |  | 批准人员 |
| 范围 |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |
| 成本 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 通常至少为范围、时间、和成本设立项目目标。 范围目标描述需要时间计划的项目收益范围。例如 10 公里跑筹款。项目将提供一条 6 公里赛道，而且为制 定慈善机构筹款 120 万美元。成功的标准是：跑步的距离到达 10 公里，筹款到达 120 万美元。 时间目标描述要及时完成项目的目标。例如，项目将在今年 9 月份开始，成功的标准就是 9 月份开始。 成本目标描述项目开销的目标。例如：项目规定完成目标时开销不超过 10 万美元，显然项目成功的标准取决于项目的开销。 可能会有额外的目标。如：质量目标，安全目标，干系人满意度目标 |  |  |  |
| 总体里程碑 |  | 到期日 |  |
| 项目中重大事件，如完成项目主要可交付成果，项 目阶段的开始或结束，或者产品得到验收。 |  |  |  |

预算

| 项目预测的开销 |  |
| --- | --- |
| 干系人 | 角色 |
| 在项目成功中有利益或者有影响力的人员列表 |  |
| 客户或者干系人验收项目可交付成果的必要条件, |  |

项目经理职权层级人事配备决策

项目经理在人员配备，预算管理，以及偏差，技术决策和冲突管理方面的职权。 人员配备的职权包括：雇佣，解雇人员，制定团队规则，以及接受或不接受员工的职权。

预算管理和偏差

预算管理是指项目经理拥有调拨、管理、控制项目资金的权利. 偏差是指为批准或重设基准而需要的偏差水平

为了项目目标而监督项目经理的人的姓名，职位，职权。典型的职权包括批准变更的权力，决定可接受偏 差的权力，影响内部项目冲突的权力，以及在高层级支持项目的权力。

技术决策定义或限定项目经理对可交付成果或项目方法做出技术决定的权力.

技术决策

冲突解决

批准：

项目经理签字	发起人或委托人签字

项目经理姓名	发起人或委托人姓名

日期	日期

干系人登记册

项目名称： 		准备日期：

| 姓 名 | 职 位 | 角 色 | 联系信息 | 需 求 | 期 望 | 影响力 | 分 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干系人的姓名，如果没有姓名，在知道姓名前可以用干系人的职位或所属组织名称代替 | 干系人在组织或者公司的职位.例如： 程序设计员，人资分析 师 ， 质 保 专 家 | 干系人在项目中起到的作用。例如：测试主管，项目经理， 计划员 | 联系干系人的信息， 例如：手机，邮箱， 地址 | 对项目或项目产品的高层级需求 | 对项目或项目陈平的主要期望 | 干系人对项目的影响力，可以是叙述性描述，或者高。中。低影响力。 | 某些项目可以把干系人分类为朋友，敌人，中立者，或分为， 高、中、低作用者 |

干系人分析矩阵

干系人分析矩阵用于对干系人分类，可以用于填写干系人登记簿，对于干系人组，干系人分类也可以用于规划干系人参与。

下例中，一根轴用于评估相关权利（高或低），另一根轴用于评估相关利益（高或低）。还有用网络来分类干系人的许多方法。例如：

- 影响/作用

- 朋友/敌人

项目的需求将决定干系人分析矩阵是否有用。如果有用，如何评估干系人的情况。可以使用项目中的信息来裁剪表格以最好的满足需求。

干系人分析矩阵从以下方面获得信息：

- 项目章程

- 采购文件

它还与以下方面有关：

- 干系人登记簿

干系人分析矩阵

项目名称：	准备日期：

权力

义 务

第二章	规划过程组表格

项目管理计划

项目名称：	准备日期：

项目生命周期

| 阶 段 | 关键可交付成果 |
| --- | --- |
| 描述用于完成项目的生命周期，生命周期可以包括阶段以及各个阶段的可交付成果 |  |

项目管理过程和裁剪决策

| 知识领域 | 过 程 | 裁剪决策 |
| --- | --- | --- |
| 整合 |  |  |
| 范围 |  |  |
| 时间 |  |  |
| 成本 |  |  |
| 质量 |  |  |
| 人力资源 |  |  |
| 沟通 |  |  |
| 风险 |  |  |
| 采购 |  |  |
| 干系人 |  |  |
| 指出对于项目管理过程所做的任一组合，省略或扩展策略。整个过程可以包括定义用于每个生命周期阶段 的特定过程，以及该过程是粗略应用还是细致应用。 |  |  |

过程工具和技术

| 知识领域 | 工具和技术 |
| --- | --- |
| 整合 |  |
| 范围 |  |
| 时间 |  |
| 成本 |  |
| 质量 |  |
| 人力资源 |  |
| 沟通 |  |
| 风险 |  |
| 采购 |  |
| 干系人 |  |
| 识别不同过程使用的工具和技术。例如使用成本估算软件还是特定的质量控制技术 |  |

偏差和基准管理

| 范围偏差临界值 | 范围基准管理 |
| --- | --- |
| 进度偏差临界值 | 进度基准管理 |
| 成本偏差临界值 | 成本基准管理 |
| 定义可以接受的进度偏差、应发出警告的偏差和不可接受的偏差。进度偏差可用相对于基准偏差的百分比 表示，包括使用过的浮动数量或者进度储备使用情况 |  |
| 描述将如何管理进度基准，包括可以接受的应对，警告和不可接受的偏差。定义触发预防和纠正措施的状 况，以及何时制变更控制过程 |  |
| 定义可以接受的成本偏差、应发出警告的偏差和不可接受的偏差。成本偏差可以用相对于基准偏差的百分 比表示，如 0-5% |  |
| 描述将如何管理成本基准，包括可接受的应对、警告和不可接受的偏差。定义触发预防和纠正措施的状况， 以及何时制定变更控制过程 |  |
| 定义科技寄售的范围偏差，应发出警告的偏差和不可接受的偏差。可以用最终产品的功能特性或期望的性 能测量指标来表示范围偏差 |  |
| 描述将如何管理范围基准，包括对可接受的偏差，应发出警告的偏差和不可接受的偏差的响应。定义触发 预防好就成措施的状况，以及何时制定变更控制过程。定义范围修订和范围变更的区别。通常情况下，修订不会要求与变更同等级别的批准。例如：改变颜色是修订，改变功能是变更 |  |

项目审核

列出所有项目审核项，例如集成基准审核，阶段审核，集成度审核，质量审核等。

为项目重的每个知识领域定义方法或指出特定子管理计划的附件

附上所有项目基准

范围管理计划书

项目名称： 		日期：

制定项目范围说明书

描述如何制定项目范围说明书，包括任何备选分析干系人访谈，或者实施的研究

WBS

藐视 WBS 以及是否使用阶段，所在区域，主要可交付成果及其他方式来安排 WBS。制定控制账户和工作 包的指南也可以在本部分中记录

WBS 词典

识别需要在 WBS 词典中注明的内容和细节水平

范围基准维护

指明需要走变更控制过程的范围变更类型，以及如何维护范围基准

范围变更

描述如何管理范围变更，包括清楚地定义范围变更和范围修订的区别

可交付成果验收

为了达到客户验收的目的，对每个可交付成果要识别如何被确认，包括需要签收的任何测试或文档

范围和需求整合

描述在项目范围说明书和 WBS 中项目和产品需求将如何被定义，识别整合，需求和范围去人将会如何发 生

需求管理计划

项目名称： 		时间： 	 需求收集

描述如何收集需求。可以考虑使用头脑风暴、访谈法、观察发等

描述为了排序、分类，如何分析需求以及对产品或项目方法的影响

识别对一组需求进行分类的方法，如业务、干系人、质量等

定义需求如何被记录，需求文件的格式可以是从简单的电子表格到包含详细说明的表格

识别对需求排序的方法。某些需求是不可商量的，例如，那些被监管的或者必须符合组织政策和基础架构 的需求。其他一些需求可能是不错的，但是不是必须的功能

需求分析需求分类需求记录需求排序

需求测量指标

记录下需求的测量指标。例如，如果需求是这个产品必须能够支持 150 公斤，那么测量指标会被设计成支持 120%（180 公斤）。任何设计和工程决定导致这个产品的支持度会低于 120%的话，都必须得到客户的审 批。

识别用于连接初始需求到满意的可交付物之间的信息

描述追踪需求所需的频率和技术

需求跟踪结构需求跟踪

需求报告

描述需求报告如何被管理并指明汇报的频率

需求确认

识别用于确认需求的各种方法，如检查、审计、证明、试验等

需求配置管理

描述用于控制需求、文件、变更管理过程和对变更有批准权层级的配置管理系统

需求文件

项目名称：	准备日期：

| 编号 | 需求 | 干系人 | 分类 | 排序 | 验收标准 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目或产品 | 干系人的姓 |  |  |  |  |
|  | 必须要达到的条件或者能力，以满足 干系人对产 | 名。如果没有干系人的姓名，在得到更 多信息之前 | 需求的分类 | 排序组。例如：级别 1、级别 2 等，或 者必须有、应 | 必须满足干系人批准的需求被实现 |  |
|  | 品、服务或结 果的要求和期望 | 也可以用职 位或组织名代替 |  | 该有、最好有等 | 的标准 |  |

需求跟踪矩阵

项目名称：	准备日期：

| 需求信息 |  |  |  |  | 关系跟踪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 需求 | 排序 | 分类 | 来源 | 目标 | WBS 可 交付成果 | 测量指标 | 确认 |
| 输入唯一的需求编号 | 记录项目或产品必须达到的商业条件或者能 il ，以满足干系人 对产品、 | 给需求类别排序。例如：级别 1、级别 2 等，或者必须有、应该 有、最好 | 需 求 分 类。类别可以包括功 能 性 的、非功能性的、可维护 性、安全 | 记录确定需求的干系人 | 列出在项目章程中确定的项目目标，确保满足需求 | 确定与 WBS 可 交付成果有关的需求 | 描述用于测量需求满意的测量指标 | 描述用于确认需求满足干系人需要的技术 |
|  | 服务器或结果的要 求和期望 | 有等 | 等 |  |  |  |  |  |

项目范围说明书

项目名称：	准备时间：

产品范围描述

记录产品、服务和结果的规格参数。整个信息应该从项目章程中的项目描述和需求文件里的需求渐进明细 得到

项目可交付成果

识别在某一过程、阶段或项目完成后必须铲除的任务独特的、可核实的产品、结果或者执行一项服务的能 力。可交付成果包括项目管理报告和文件

项目验收标准

为了使干系人接受可交付成果，验收标准必须被满足。验收标准可以为整个项目制定也可以为项目的每个 构成部分而制定

项目的除外责任

项目的除外责任清楚地定义了不包括在上述范围之内的事项

项目制约因素

项目制约因素是限制因素。影响项目的制约因素可以包括固定预算，硬性的交付日期或者特定的技术

项目假设条件

记录可交付成果资源估算或其他的假设条件，这些假设条件也许是真正的，真实的，正确但没有被认可的。

假设和制约日志

项目名称： 		准备日期：

| 编号 | 分类 | 假设条件和 制约因素 | 责任方 | 到期日 | 活动 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识符 | 假 设 的分 | 被认为真实 | 被 分 配 | 确 认 假 设 | 确 认 假 设 | 假 设 的 当 | 与 假 设 条 |
|  | 类 | 或不确定， 但没有证据和证明； 或 者制约影响 | 跟 进 假设 并 确认 正 确 与 否 的 | 的日期 | 所 需 要 采取的活动 | 前状态，如活跃的；等待 的 或 结 束的 | 件 或 制 约因 素 有 关的 任 何 其 他信息 |
|  |  | 了项目或过 程的执行 | 人员 |  |  |  |  |

WBS

项目名称：	准备日期：

1.项目

  - 项目主要可交付成果

    - 可交付成果

      - 工作包

      - 工作包

      - 工作包

    - 工作包

  - 项目主要可交付成果

    - 工作包

    - 工作包

| 控制账户 | 范围。进度和成本的整合，用于测量项目绩效 |
| --- | --- |
| 工作包 | 在 WBS 中为了估算和测量成本以及持续时间所定义的最低层地可交付成果。为了 报告的方便，给每个工作包有且只有一个控制账户 |

WBS 词典

项目名称：	准备日期：

| 工作包名称：输入 WBS 里关于工作包的名称 |  |  |  |  | 账户代码：输入 WBS 里面的账户代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作描述：输入 WBS 里关于工作包可交付成果的简 短描述 |  |  |  |  | 假设条件和制约因素： |  |  |  |  |
| 里程碑： 1. 2. 里程碑清单 |  | 3.所有和工作包相关联的 |  |  | 到期日：所有和工作包相关联的里程碑到期日清单 |  |  |  |  |
| 编号 | 活动 | 资源 | 人工 |  |  | 材料 |  |  | 总价 |
|  |  |  | 小时 | 单价 | 合计 | 数量 | 单价 | 合计 |  |
| 输入唯一的活 动标志， | 描述活动清单 或者进 | 确定资源，通常 来源于 | 输入需要的总 人工 | 输入人工的单 价，通常 | 人工小时乘以 人工单 | 输入需要的材 料的总 | 输入需要材料 的单价， | 材料数量乘以 材料单 | 人工、材料、其他 与工作 |
| 通常是 WBS 账 户编号 | 度计划上的活 动 | 资源需求 |  | 来源于成本估 算 | 价 | 数量 | 通常来源于成 本估算 | 价 | 包有关的成本 |
| 的拓展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求：记录任何有关工作包的质量要求或者测量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准：描述可交付成果的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术信息：记录或可参考的完成工作包的任何技术要求或需要的文档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同信息：可参考的任何影响到工作包的合同或者其他合约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

进度管理计划

项目名称：	日期： 	 进度方法

识别项目所使用的进度方法，无论是关键路径法。关键链法、还是其他方法

进度工具

识别项目所使用的进度工具，工具可以是进度货币，报告软件，挣值软件等

精准度	计量单位	偏差临界值

| 描述所需估算的准确程度，但掌握更多信息是，准确程度可以随着时间演变。如果把滚动规划作为准则并且改造的基本会用于过程和工 作估算，那么准确度需要渐进明细 | 指出持续时间的估算单位，如天， 周，月等 | 指出活动工作包或者项目作为整体是达标了，还是需要预防措施， 或者落后并且需要纠正措施。 |
| --- | --- | --- |

记录状态和进展报告所需要的进度信息，如果要使用特殊的报告格式，需要如上模板作为副本。

| 活动识别 | 描述活动怎么被识别，如分解，头脑风暴，访谈等 |
| --- | --- |
| 活动排序 | 描述给活动排序从而创建网络图的准则，可以包括依赖关系的类型以及怎 样记录他们的准则 |
| 估算资源 | 指出资源如何在进度计划中被估算装载以及管理，包括如何与资源池技能 清单资源类型水平工作 |
| 估算人力投入和持续时间 | 指出用于估算人力投入和持续时间的技术。例如类比估算。三点估算。参 数估算等 |
| 更新、管理和控制 | 记录更新进度的过程，包括更新频率权限版本等，支持维护基准完整和必 要情况下重设基准的准则 |

进度报告信息和格式过程管理

活动清单

项目名称：	准备日期：

| 编号 | 活动名称 | 工作描述 |
| --- | --- | --- |
| 唯 一 的 | 记录活动的简要总结。活动名 | 如果需要用这一项来提供更多关于活动描述的细节。例如：如 |
| 编号 | 称用动词开始通常很少的几 | 果需要特殊的过程和方法 |
|  | 个词汇描述了活动的唯一结 |  |
|  | 果。如可交付成果 A |  |

活动属性

项目名称：	准备日期：

| 编号：唯一的编 号 |  | 活动名称：记录活动的简要总结。活动名称用动词开始通常很少的几个词汇描述了活动 的唯一结果。如设计可交付成果 A，或者测试单元 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作描述：关于工作的细节描述，让人可以理解完成这项工作需要什么 |  |  |  |  |  |  |
| 紧前 | 关系 |  | 时间提前或滞后量 | 紧后 | 关系 | 时间提前或滞后量 |
| 识 别 任 何必 须 在 活动 之 前 发生 的 紧 前活动 | 应用于任何逻 辑 关 系的，活动间需要的延时或者加速 |  | 应用于任何逻辑关系的，活动间需要的延时或者加速 | 识别任何必须在活动之后发生的紧后活动 | 应用于任何逻辑关系的，活动间需要的延时或 者加速 | 应用于任何逻辑关系的，活动间需要的延时或者加速 |
| 资源需求的数量和类型： 记录完成工作所需要的人 员角色和数量 |  |  | 技能要求： |  | 其他需要的资源： |  |
| 人力投入的类型：指出工作是固定持续时间，固定人力投入数量和投入水平，分配的人力投入或者其他工 作类型 |  |  |  |  |  |  |
| 执行的地点：如果工作要在组织办公室之外的某地完成，指明这个区域 |  |  |  |  |  |  |
| 强制日期或其他制约因素：记录任何开始，结束，审核，或者完成所需要的时间,记录任何关于活动的限制， 如不晚于某天结束，工作方式，资源等 |  |  |  |  |  |  |
| 假设条件：记录任何关于活动的假设，如资源可用性，技能信息，或者其他影响到活动的假设 |  |  |  |  |  |  |

里程碑清单

项目名称：	准备时间：

| 里程碑名称 | 里程碑描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 唯一地描述里程碑的名字 | 里程碑描述要足够详细，以使人能 理解需要什么来完成里程碑 | 描述里程碑的类型，例如：内部或 外部，暂时或永久，可选或强制 |

网络图

项目名称：	准备时间：

标明活动关系以及提前或滞后时间量的网络图

活动资源需求表

项目名称：	准备时间：

| 编号 | 资源类型 | 数量 | 假设条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唯一标识 | 指明资源是人员、设备、用品、材料、地点、还是 其他资源 | 记录活动所需资源的数量 | 输入有关活动的假设，如可用性。资质等 |
| 说明： 包括等级，能力或者其他相关的信息 |  |  |  |

资源分解结构

项目名称： 		准备时间：

2.项目

  - 人员

    - 角色 1 的数量

      - 层次 1 的数量

      - 层次 2 的数量

  - 设备

    - 类型 1 的数量

2.2.2 ……

  - 材料

    - 材料 1 的数量

      - 等级 1 的数量

2.3.1.2 ……

  - 供给

    - 供给 1 的数量

    - 供给 2 的数量

  - 地点

    - 地点 1

    - 地点 2

活动持续时间估算

项目名称： 		准备时间：

| WBS 编号 | 活动描述 | 人力投入小时数 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唯一的 WBS 标识 | 需要完成工作的描述 | 完成工作所需的总工作时间。通常用小时表示。 但也可以用天表示 | 完成工作所需的时间，通常用天表示，但也可以用 周表示 |

活动持续时间估算工作表

项目名称： 		准备时间：

| 参数估算法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS 编号 | 人力投入小时数 | 资源数量 | 可获得的百分比 |  | 绩效系统 | 持续时间估算 |
| 唯一 WBS 编号 | 输入完成该工作所 需要 的 人工量，通常用小时计算，也可用天 来计量 | 记录可以获得的资源数量例如 2 人 | 输入资源可以利用的时间，通常以每周或每天可利用的时间百分比 计量 |  | 根据 工作的熟练 度进行修改，平均为1 | 人力投诉小时数/（资源数量* 可获得百分比* 绩效系数） |
| 类别估算法 |  |  |  |  |  |  |
| WBS 编号 | 以前的活动 | 以前的活动持 续时间 | 现在的活动 | 倍数 |  | 持续时间估算 |
| 唯一 WBS 编号 | 输入关于以前获得描述， 例如：制作一张 1.6 平面的桌子 | 记录以前活动的持续时间，如 10 天 | 描述现在活动的不同点例如， 制作一张 2 平 米的桌子 | 现在的活动除以以前的活动。2/1.6=1.25 |  | 倍数乘以以前的 持 续 时 间10*1.25=12.5 |
| 三点估算法 |  |  |  |  |  |  |
| WBS 编号 | 乐观的持续时 间 | 最可能的持续 时间 | 悲观的持续时 间 | 计算方程 |  | 期望持续时间 估算 |
| 唯一 WBS 编号 | 所有资源都按照绩效符合期望来进行的时 间 | 最有可能的时间有少量的延时 | 假设条件存在重大风险并确定造成延误 | 持续时间估算= （乐观估算+4 最可能估算+悲观估算）/6 |  | 更加工时计算结果输入期望持续时间 |

项目进度计划

项目名称： 		准备时间： 	 甘特图示意图

里程碑示意图

成本管理计划

项目名称： 		准备时间：

| 精准度 | 计量单位 | 控制临界值 |
| --- | --- | --- |
| 描述项目估算所需达到的准确程度。随着项目信息越来越详细，估算的准确程度逐步提高，如果有滚动式计划以及用于成本估算的细化分级指南，伴随时间推移，这些 指南会提高成本估算的准确度。 | 说明成本估算是使用百，千或是以其他单位计量。如果是国际项目还是指明但其所使用的货币。 | 说明确定是把活动，工作包或者项目作为整体，是否需要预防措施， 后者超过临界值是否需要纠正措施，通常以偏离基准百分比来表示 |

绩效测量规则

明确 WBS 中的进度及支出评定水平。对于使用挣值管理的项目，描述要使用的方法，如权重里程碑法， 固定公式法以及完成百分比法等。记录当前的绩效趋势来推算未来成本所有的方程

记录项目状态和进度报告所需的成本信息，如果使用特定的报告格式，则附上样本或特定的表格模板。

| 成本估算 | 说明用于成本估算的估算方法，如类别估算、三点估算、参数估算等 |
| --- | --- |
| 制定预算 | 记录如何制定成本基准，包括应急储备和管理储备如何处理的信息 |
| 更新，管理和控制 | 记录更新预算的过程，包括更新频率，权限和版本，说明如果有必要，进行成 本基准维护和重设基准的指南。 |

成本报告信息和格式过程管理

活动成本估算

项目名称： 		准备时间：

| WBS 编号 | 资源 | 直接成 本 | 间接成 本 | 储备金 | 估算额 | 估算方 法 | 假设条件/制 约因素 | 估算 依据 | 区间 | 置信水 平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯 一 WBS 编号 | WBS 要素中需要的资源， | 与资源直接项目的成 本 | 所有间接发生的 成 本，如 | 记录可能有的应急储 备金的 | 总成本估算 | 使用的那种估算 方 法，类 | 记录一切估算成本所需的假设，如需要占 用资源的时间 | 记 录 估 算 中 的 计 算 | 提 供 估算 的 范围，如果 需 要 的 | 记录 估算的 置信度 |
|  | 人，设备，用 品 |  | 管理费用 | 制度， |  | 比，三点，参 数。 | 长度。 | 依据， 如 时 薪。 | 话 |  |

成本估算工作表

项目名称： 		准备时间：

| 参数估算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS 编号 | 单位 |  | 单位成本 |  | 单位数量 |  | 成本估算 |  |
| 唯一 WBS 编号 | 成本估算的单位， 如小时，㎡，等 |  | 记录每单位的成本 金额 |  | 给定的单位数量 |  | 单位成本乘以数量 |  |
| 类比估算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS 编号 | 以前的活动 | 以前的成本 |  | 现在的活动 |  | 倍数 |  | 成本估算 |
| 唯一 WBS 编号 | 以前工作的描述 | 以前工作的成本 |  | 现象活动描述 |  | 现在的工作量除以以前的工 作量 |  | 过去的成本乘以倍数 |
| 三点估算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS 编号 | 乐观成本 | 可能成本 |  | 悲观成本 |  | 计算方程 |  | 期望成本 |
| 唯一 WBS 编号 | 确定乐观情况下的成本估算 至 | 确定最可能的成本估算值 |  | 确定最悲观情况下的成本估 算值 |  | Ce= （ Co+4Cm+C f）/6 |  | 记录基于权重方程得到的期 望成本 |

自下而上成本估算工作表

项目名称： 		准备时间：

| WBS 编号 | 人工时 间 | 人工单 价 | 总人工 | 材料 | 用品 | 设备 | 差旅 | 其他直 接 | 间接成 本 | 储备金 | 估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯一 的 WBS 编号 | 估算 的人工 时数 | 给定 小时劳 动效率 或日劳 动效率 | 小时 乘以人数 | 给定 材料的 报价 | 给定 用品的 报价 | 给定 租用， 合同租 用或采 购设备 的报价 | 差旅 费的报价 | 他有 其他直 接成本 ，并记 录成本 类型 | 所有 间接 成本， 如管理 费用 | 所有 为工作 包准备 的应急 储备金 | 把 人工， 材料， 用品， 设备差 旅等所 有费用 的 和 |

成本基准

项目名称： 		准备时间：

|  |  |  |  |  |  | 序列 1.5 | 11500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序列 1.4 | 7200 |  |  |
|  |  | 序列 1.3 | 4700 |  |  |  |  |
| 序列 1.2 序列 1.1 500 | 1700 |  |  |  |  |  |  |

质量管理计划

项目名称： 		准备时间： 	 质量角色和职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 描述所需角色 | 为每个角色定义相关职责 |

记录将用于规划项目及产品质量的方法，其中包括将要用到的工具及技术

记录将用于管理质量过程的方法，包括质量审计的时机及内容

记录将用于评价产品和项目绩效以保证产品符合规划过程中指定的质量特性的方法

记录将用于持续改进产品，过程以及项目质量的方法

质量规划方法质量保证方法质量控制方法质量改进方法

质量测量指标

项目名称： 		准备时间：

| 编号 | 项目 | 测量指标 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| WBS 或其 他唯 一编号 | 描述待测量属性 | 特定的测量指标 | 测量的方法 |

过程改进计划

项目名称： 		准备时间： 	 过程描述

描述过程，包括目标和与过程有关的步骤，所有能帮助加深过程理解的相关信息都是应该包括在内。虚拟案例：甲公司得到了某项目的授权并启动了项目。当前过程包括如下步骤： 1.组织中的所有小组都需要向项目管理办公室提交项目启动需求。 2.项目管理办公司与发起人一起来工作来制定高层级地项目描述和提交给财务部门的权益报表 3.财务部门编纂一系列财务信息，如成本绩效分析，投资回报，投资回收以及内部收益率，这些财务信息反馈至项目管理办公室 4.项目管理办公室将高层级项目描述，权益报表和财务信息提交至项目组合指导委员会 5.项目组合指导委员会召开月例会，审查所有的新项目需求，根据当前项目组合的情况，财务性的和非财务性的收益情况以及可以调配的资源来决策启动哪些项目，项目组合指导委员会的决定传达至项目管理办公室。 6.如果项目通过，项目管理办公室编写相应的章程，并发回项目管理指导委员会审核和批准。项目管理指导委员会将修订稿发回。 7.项目管理办公司指派项目经理，项目正式得到授权启动项目

过程边界

| 过程起点：记录过程的起点，在虚拟案例中起始点 是项目的申请启动 | 过程终点：记录过程的终端，在虚拟案例中，重点 是项目指派项目经理 |
| --- | --- |
| 输入：列举使过程发挥作用所需要的要素，在虚拟 | 输出：列举过程的结果，在虚拟案例中，输出包括： |
| 案例中，输入包括：项目启动需求，财务信息，市 | 决策项目启动/延期决定/收集更多信息/后定项目，通 |
| 场调研，在项目管理办公室以及项目组合指导委员 | 过批准的项目章程（如果审核通过），指派的项目经 |
| 会看来与启动项目有关的正常和程序 | 理（如果审核通过） |

干系人

过程责任方：指出维护过程和促进过程成功的责任方，在虚拟案例中，过程责任人是项目管理办公室

其他干系人：列举过程的干系人，干系人包括用户，维护和运营团队等，在虚拟案例中干系人包括，项目发起人/雇主，项目管理办公室，项目组合指导委员会，财务部门，项目经理

过程测量指标

| 测量指标 | 控制界限 |
| --- | --- |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 记录与过程有关的测量指标和控制线，包括时间，步骤或交付的数量，目前存在的问题等。这一部分的测量指标代表了目前情况下的过程，又是也称作组织当前过程，而非改进后的过程。 在虚拟案例中，测量标准和控制线有： 打回项目管理办公室要求准备更多的提案熟练。控制线有：没 20 分天中不超过 1 分被打回 提交财务分析的时间。控制线：少于 10 个工作日 项目组合指导委员会最终决定是否授权项目的时间。控制线：少于 30 天或下一次项目经理会指导委员会例会之前。 项目管理办公室起草项目章程的时间。控制线：10 个工作日 项目管理办公室指派项目经理的时间。控制线：5 个工作日 |  |

改进目标

明确说明各个过程改进的目标和预期的测量指标，又是也称作未来的过程。在虚拟案例中，提升的目标是： 将步骤有 7 个精简至 5 个 缩短由项目启动请求提交到项目经理委派的总平均时间，由 65 天缩短至 40 天。

过程改进方法

描述将用于改进的技能，过程，方法，工具和技术。在虚拟案例中，方法是： 所有干系人集中进行头脑风暴，通过组合，快速跟踪，精简步骤的方式加快过程推进。在会议前识别是否 有可用于改进项目组合委员会例会之间沟通和准备的技术方案（如内部网），提出任何可能的问题和障碍。

附上当前过程以及预期的未来过程的流程图

责任分配矩阵

项目名称： 		准备时间：

|  | 人员 1 | 人员 2 | 人员 3 | 人员 4 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作包 1 | R | C | A |  |  |
| 工作包 2 |  | A |  | I | R |
| 工作包 3 |  | R | R | A |  |
| 工作包 4 | A | R | I | C |  |
| 工作包 5 | C | R | R |  | A |
| 工作包 6 | R |  | A | I |  |
| 其他 | C | A |  | R | R |
| R--执行，执行工作的人 A--负责，向项目经理回报工作的人，保证工作已及时做了，满足需求和可被接受C--咨询，掌握完成工作所必须的信息的人 I--知情，但工作未完成时将被告知的人。 |  |  |  |  |  |
| 工作包：带分配资源的工作包名称，责任分配矩阵可用于显示工作包水平，控制展会水平以及活动水平。 人员：指出项目中的人，部门或组织 |  |  |  |  |  |

角色和职责

提供角色或工作的名称，以及对角色的简单描述

项目名称： 		准备时间： 	 资源角色描述

职权

定义角色进行决策的权限，例如选择工作方法、管理冲突、确定优先权、奖励和惩罚等，也明确汇报的层 次结构

职责

定义角色所承担的义务及其对最终产品，服务或结果应做的贡献。例如工作职责，涉及的过程，与其他角 色的交接等

描述满足角色要求的必须具备的先决条件，经验，职业证书或其他资格

描述工作经历或者能力，可以包括对语言，技术的详细要求或成功完成角色职责所必须的其他信息。

资格能力

人力资源管理计划

项目名称： 		准备时间： 	 角色、职责和职权

| 角色 | 职责 | 职权 |
| --- | --- | --- |
| 提供角色或工作的名称，以及对角色的简单描述 | 定义角色所承担的义务及其对最终产品，服务或结果应做的贡献。例如工作职责，涉及的过程，与其 他角色的交接等 | 定义角色进行决策的权限，例如选择工作方法、管理冲突、确定优先权、奖励和惩罚等，也明确汇报的 层次结构 |

项目组织结构

该项目的组织结构图

工作人员管理计划

人员招募	人员遣散

| 描述人员如何被带入项目，描述内部招募的团队成员和外包的团队成员的所有区别，入职过程也考虑 在内 | 描述如何从团队中遣散团队成员，包括知识转移， 对内部或外包的团队成员的鉴定 |
| --- | --- |

资源日历

显示所有不寻常的资源日历例如团队成员被压缩的工作周，假期和导致不能全力投入的时间约束。 资源日历可以用资源柱状图的方式展示每天，每周或没有所需工作人员或工时数量

描述所有为了掌握设备，技术或者公司流程所需要的培训

描述所有认可与奖励流程或限制

培 训 需 求 认可与奖励

标准规则和政策

描述所有必需遵守的规则，标准和政策，并说明应如何遵守

安全

描述所有安全规则，设备，培训或流程。

沟通管理计划

项目名称： 		准备时间：

| 干系人 | 信息 | 方法 | 时间和频率 | 发送方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 列出将要接收信息 的人或组 | 描述需要沟通的信息，如 报告状态，项目更新等 | 描述信息如何被发布，如 通过 EMAIL，会议等 | 列举多久提供一次信息或 者在何种情况下提供信息 | 提供信息的人或组 |

| 假设条件 | 制约因素 |
| --- | --- |
| 列出制约因素和假设条件可以报考对专利，敏感信息或保密 信息以及相关发布限制的描述 |  |

列出项目所具有的或被特别适用的独特的术语或缩写

术语或缩略语表

附上相关的沟通图或流程图

风险管理计划

项目名称： 		准备时间： 	 方法

描述风险管理的方法，提供每个风险管理过程如何实施的信息，包括是否进行风险定量分析，以及在什么环境下进行。指出用于每个过程的工具（如风险分解结构）和技术（如访谈法，德尔菲法）。指出所有在项目中执行风险管理的必要数据资源

记录不同风险管理活动的角色和职责

角色和职责

风险的分类

识别用于归类和组织风险的分类方法。它可以将风险分类，用于风险登记册或风险分解结构（如果有）

风险管理资金

记录实施各种风险管理活动所需的资金，如使用专家建议，或把风险转移给第三方

描述建立，测量和配备预算应急储备及进度应急储备的指南

应急储备议定书

频率和时间

确定实施常规风险管理活动的频度和其他特别活动的时间

识别项目组织或关键干系人对风险的承受水平，应考虑到每个目标，至少涵盖范围，质量，进度和成本

干系人的风险承受力

风险跟踪与审计

确定风险管理活动，如风险定量分析和应急管理如何被记录和跟踪。

描述每隔多久审计风险管理活动。审计哪些方面，以及如何表述偏差

概率的定义

| 非常高 | 80%以上 | 记录如何测量和定义概率，包括引入几个级别以及定义每个级别的概率范围 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 60%-80% |  |
| 中 | 40%-60% |  |
| 低 | 20%-40% |  |
| 非常低 | 1%-20% |  |

对目标影响的定义

|  | 范围 | 质量 | 时间 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非常高 |  |  |  |  |
| 高 |  | 记录如何测量影响，并无项目去顶整体定义或逐目标定义，包括引入几个级别以及定义几个级别影响跨度。例如，对于成本影响：非常高--预算在控制账户上超支 20%，高--15%-20% 中-10%-15%，低-5%-10%，非常低少于 5% |  |  |
| 中 |  |  |  |  |
| 低 |  |  |  |  |
| 非常低 |  |  |  |  |

概率和影响矩阵

| 非常高 |  |  | 描述表述高风险，中风险的概率和影响的组合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |
| 低 |  |  |  |  |  |
| 非常低 |  |  |  |  |  |
|  | 非常高 | 高 | 中 | 低 | 非常低 |

风险登记册

项目名称： 		准备时间：

| 风险编号 | 风险描述 | 概率 | 影响：描述对一个或多个项目目标的影响 |  | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 质量 | 进度 | 成本 |
| 确定唯一的风险编号 | 描述风险事件或条件， 风险情形通常用如下两种短语之一表述：事件可能会发生，引发影响。或如果条件成立，事件 可能会发生，导致影响 | 确定事件或条件出现的可能性 |  |  | 如果采用打分评价，用概率乘以影响确定风险等级。如果使用相对等级，则比较 2 个等级(如高-低或中-高) | 描述规划好的风险或条件出现的可能性 |

| 修订后的概率 | 修订后的影响 |  | 修订后的等级 | 责任方 | 措施 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 范围 |  | 质量 | 进度 | 成本 |  |  |
| 确定实施应对策略后风险事件或条件出现的可能性 | 描述应对措施实施之后的影响 |  | 确定应对措施实施后的风险等级 | 识别管理相关风险的责任人 | 措施 | 确定状态时开环或闭环 | 提供所有对于风险事件或条件有帮助的说明或附加信息 |

风险概率和影响评估

项目名称： 				准备时间： 	 范围影响	威胁		机会

| 非常高 | 产品没有达到目标，没用 | 范围需求遭遇到工作量和/或成本的显著下降 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 产品在多个重要需求上存在缺陷 | 范围需求遇到工作量和/或成本的明显改进 |
| 中 | 产品在一个重要需求或几个次要需求上存在缺陷 | 范围需求遇到工作量和/或成本的最小改进 |
| 低 | 产品子在少量次要需求上存在缺陷 | 无显著影响 |
| 非常低 | 与需求基本无偏差 | 无显著影响 |

质量影响	威胁	机会

| 非常高 | 产品没有达到目标，没用 | 一次成品率或返工成品率显著提高 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 性能的主要方面不能满足需求 | 一次成品率或返工成品率明显提高 |
| 中 | 至少一项主要性能需求存在显著缺陷 | 返工率出现降低 |
| 低 | 存在少量性能偏差 | 无显著影响 |
| 非常低 | 性能基本无偏差 | 无显著影响 |

进度影响	威胁	机会

| 非常高 | 总工期增加超过 20% | 总工期减少超过 20% |
| --- | --- | --- |
| 高 | 总工期增加 10%-20% | 总工期减少 10%-20% |
| 中 | 总工期增加 5%-10% | 总工期减少 5%-10% |
| 低 | 非关键路径用完了剩余时间量，或总工期增加 1%~5% | 非关键路径用完时间余量，或者总工期减少 1%-5% |
| 非常低 | 非关键路径出现了厌恶但是仍有剩余时间余量 | 对关键路径进度无影响 |

成本影响	威胁	机会

| 非常高 | 成本增加超过 20% | 成本降低超过 20% |
| --- | --- | --- |
| 高 | 成本增加 10%-20% | 成本降低 10%-20% |
| 中 | 成本增加 5%-10% | 成本降低 5%-10% |
| 低 | 成本增加，用完了所有应急储备金 | 成本降低不超过 5% |
| 非常低 | 成本增加，应急储备金未用完 | 无显著影响 |

概率	威胁	机会

| 非常高 | 事情很有可能发生，概率在 80%或者以上 | 事件很可能会发生，概率在 80%或者以上 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 事件可能会发生，概率在 60%-80% | 事件可能会发生，概率在 60%-80% |
| 中 | 事件有可能会发生，概率在 40%-60% | 事件有可能会发生，概率在 40%-60% |
| 低 | 事件也许可能会发生，概率在 21%-40% | 事件也许可能会发生，概率在 21%-40% |
| 非常低 | 可见不太可能发生，概率在 1%-20% | 可见不太可能发生，概率在 1%-20% |

风险等级	威胁	机会

| 高 | 当一个中度或以上发生概率的事件能对任一目标造成非常高的影响时，当一个高度或以上发生概率的事件对任意目标造成高 度影响时，当一个非常高度概率发生的事件对任一目标造成终端影响时，当一个事件同事对两个以上目标造成中度影响时 |
| --- | --- |
| 中 | 当一个非常低发生概率的事件能对任一目标造成高度或者以上以上影响时，当一个低发生概率的事件对任一目标造成中度或以上影响时，当一个中度概率发生的事件能对任一目标造成低至高的影响时，当一个高概率发生的事件对任一目标造成非常低至中度影响时，当一个非常高度概率发生的事件对任一目标造成非常低至低影响的时，当一个事件同时以非常低度概率对 两个以上目标造成中度影响时。 |
| 低 | 当一个中度发生概率事件对任一目标造成非常低的影响时，的那个一个低发生概率事件对任一目标造成低或者非常低的影响 时，当一个非常低发生概率的事件对任一目标造成中度或以下影响时。 |

概率和影响矩阵

高

中

项目名称： 		准备时间：

低

非常低

非常低	低	中	高	非常高

采购管理计划

项目名称： 		准备时间： 	 采购职权

描述项目经理的决策权和所受到的限制，至少包括预算，签字的权限，合同变更，谈判和技术监督

角色和职责

| 项目经理 | 采购部门 |
| --- | --- |
| 定义项目经理和他的团队的责任 | 描述采购或合同代表的部门的责任 |

列出所有标准采购表格，文件，政策，或与采购相关的程序

标准采购文件

合同类型

识别合同类型，奖励或奖金以及这些费用的标准

定义投标方必须满足的担保和保险需求

担保和保险需求

选择标准

| 权重 | 标准 |
| --- | --- |
| 识别选择标准和相应的权重 |  |

识别和记录与采购过程有关的假设条件和制约因素

采购假设条件和制约因素

整合需求

| WBS | 定义合同方的 WBS 如何与项目 WBS 整合 |
| --- | --- |
| 进度 | 定义同方的进度计划如何与项目进度计划整合，包括里程碑和时间提前量等内容 |
| 文档 | 明确来自合同方所有的文件，以及这些文件如何与项目文档整合 |
| 风险 | 定义风险的识别，分析和跟踪如何与项目风险管理整合 |
| 绩效报告 | 定义合同方的绩效报告如何与项目状态报告整合，包括范围，进度和成本状态报告 |

绩效测量指标

| 内容 | 测量方法 |
| --- | --- |
| 记录所有用于评估供货后在合同上的绩效的测量指标，包括下述内容：成本、进度和质量指标 |  |

供方选择标准

项目名称： 		准备时间：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 1 |  |  |  |  |  |
| 标准 2 | 描述对于标准而言，1.2.3.4.5 意味着什么，以经验为例，他可以意味着投标方以前有没有经验 |  |  |  |  |

|  | 权重 | 候选人 1 等级 | 候选人 1 得分 | 候选人 2 等级 | 候选人 2 得分 | 候选人 3 等级 | 候选人 3 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 1 | 描述对于标准而言，1.2.3.4.5 意味着什么，以经验为例，它可以意味着这种工作是投标方的核心还是普通能力等。 |  |  |  |  |  |  |
| 标准 2 | 权重：对每个标准输入权重，所有标准权重和必须等于 100% 候选人等级：输入每个标准的等级。候选人得分：权重乘以等级。 总分：每个候选人的得分和 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |

干系人管理计划

项目名称： 		准备时间：

| 干系人 | 不知晓 | 抵制 | 中立 | 支持 | 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用干系人登记表中的信息记录干系人，记录当前的干系人参与级别为 C，期望参与的干系人为 D，常用的干系人参与描述如下：不知晓型 U-不了解项目及潜在影响，抵制型（R）了解项目和潜在影 响，但拒绝改变。中立型（N）了解项目，但既不支持也不反对，支持型（S）了解项目及潜在影响，支持改变，领导型(L)了解项目及潜在影响，主动参与促成项目 |  |  |  |  |  |

C 为当前参与水平， D 为期望参与水平

| 干系人 | 沟通需求 | 方法或媒介 | 时间或频率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 描述每个干系人需要沟通的信息，包括内容，详 细级别，发布方法，发布原因，（如果不明显的话） | 识别沟通信息所用的方法或媒介 | 列举信息以何种频率发布或在何种情况下发布 |

描述所有即将发生的干系人新增，减少和变动，以及对项目潜在的影响

即将发生的干系人变更

内部关系

列举所有干系人之间的关系

干系人参与途径

| 干系人 | 途径 |
| --- | --- |
|  | 描述将来让每个干系人调整到期望的参与级别的途径 |

变更管理计划

项目名称： 		准备时间： 	 变更管理方法

描述变更控制的程度，以及如何把变更控制与项目管理的其他方面整合在一起

变更的定义

进度变更：定义进度变更与进度修正，识别进度偏差什么时候需要通过变更控制过程重新确定基准

预算变更：定义预算变更与预算修改，识别预算偏差什么时候需要通过变更控制过程重新确定基准

范围变更：定义范围变更与范围修改，识别范围偏差什么时候需要通过变更控制过程重新确定基准

项目文件管理：确定什么时候更新项目管理文档，或其他项目文档什么时候需求通过变更控制过程重新确定基准

变更控制委员会

| 姓名 | 角色 | 职责 | 职权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人姓名 | 在变更控制委员会中的地位 | 职责和角色需要进行的活动 | 批准或拒绝变更的职权层级 |

变更控制过程

| 变更请求提交 | 变更请求提交的过程，包括准备接受请求和需要使用的所有专门的表格，政策 |
| --- | --- |
| 变更请求跟踪 | 描述从提交到最终处理的跟踪变更请求的过程 |
| 变更请求审核 | 描述审核变更请求的过程，包括对项目目标影响的分析，如进度，范围，成本等 |
| 对变更请求的处理 | 描述可能的结果，如同意，搁置，拒绝 |

附上用于变更控制过程的相关表格

第三章	执行过程组表格

变更请求

项目名称： 			准备时间： 	 个人请求的变更： 			变更编号：

变更分类：在变更分类的方框前打勾

□  范围	□  质量	□ 需求	□  成本	□  进度	□ 文 件所建议变更的详细描述

足够详细的描述变更的建议，明确地沟通变更的各个方面

表明变更的原因

所建议变更的理由

所建议变更的影响

| 范围 | □ 增加 | □ 减少 | □ 修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述：描述所建议变更对项目或产品范围的影响 |  |  |  |
| 质量 | □ 增加 | □ 减少 | □ 修改 |
| 描述：描述所建议变更对项目或产品质量的影响 |  |  |  |
| 需求 | □ 增加 | □ 减少 | □ 修改 |
| 描述：描述所建议变更对项目或产品需求的影响 |  |  |  |
| 成本 | □ 增加 | □ 减少 | □ 修改 |
| 描述：描述所建议变更对项目预算、成本估算或薪金需求的影响 |  |  |  |
| 进度 | □ 增加 | □ 减少 | □ 修改 |
| 描述：描述所建议变更对进度的影响，以及它是否会导致关键路径的延迟 |  |  |  |
| 干系人影响 | □ 高度风险 | □ 中度风险 | □ 低度风险 |
| 描述： 项目文件： 描述所建议变更对每个项目文件的影响 |  |  |  |
| 说明：提供任何能阐明有关请求的变更信息 |  |  |  |
| 处理 □ 批准 □ 搁置 □ 拒 绝 理由：变更控制委员会或其他机构决定变更是否被批准，搁置或拒绝，变更控制委员会提供变更请求的处理理由 |  |  |  |

变更控制委员会的签署

| 姓名 | 角色 | 签名 |
| --- | --- | --- |

日期：

变更日志

项目名称： 		准备时间：

| 变更编号 | 分类 | 变更描述 | 提交者 | 提交日期 | 状态 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入一个唯一的变更标识符 | 输入变更请求表格中的分类 | 描述建议的变更 | 输入请求 变更者的名字 | 输入 变更提交的日期 | 输入状态，如开放，待定，关闭 | 输入处理结果， 比如批准，搁置， 拒绝 |

质量审计

项目名称： 		准备时间：

项目审计者： 		审计日期： 	 审计领域：在涉及领域的方框中打勾

| □项目 | □项目过程 | □项目文件 |
| --- | --- | --- |
| □产品 | □产品需求 | □产品文档 |
| □被批准的变更执行 | □纠正或预防措施的执行 | □缺陷补救 |
| □质量管理计划 | □组织政策 | □组织程序 |

描述可以与其他项目分享的任何良好或者最近实践

可以分享的良好实践

可以改进的领域

描述任何需要改进的领域以及需要达到的特定的改进或测量指标

缺陷或不足

| 编号 | 缺陷 | 措施 | 责任方 | 到期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入唯一的缺陷标识符 | 描述缺陷 | 描述补救缺陷所需采取的 纠正措施 | 识别被指派纠正缺陷的人 员 | 记录到期日 |

输入任何与审计相关的附加有用信息

其他（说明）

团队名录

项目名称： 		准备时间：

| 姓名 | 角色 | 部门 | EMAIL | TEL | 位置 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在项目团队中的 角色 | 个人报告的职能 部门 |  |  | 工作位置 |  |

团队绩效评价

项目名称： 		准备时间：

技术绩效

| 范围 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：评价团队完成项目和产品范围的能力，提供描述确认范围绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 质量 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队完成项目和质量要求的能力，提供描述确认质量绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 进度 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队完成项目和进度计划的能力，提供描述确认进度绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 成本 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团预算范围内达成目标的能力，提供描述确认成本绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |

人际能力

| 沟通 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：评价团队进行有效沟通的能力，提供能描述确定沟通绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 合作 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队进行有效合作的能力，提供能描述确定合作绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 冲突管理 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队进行有效冲突管理的能力，提供能描述确定冲突管理绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 决策制定 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队进行有效制定决策的能力，提供能描述确定制定决策绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 团队士气 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：描述团队全体成员的士气 |  |  |  |

建设领域

| 领域 | 方法 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 列出需要建设的技术或人际能力领域 | 描述建设方法，如培训，指导，教练 | 列出执行建设方法所必须的措施 |

团队成员绩效评估

项目名称： 		准备时间：

技术绩效

| 范围 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：评价团队完成项目和产品范围的能力，提供描述确认范围绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 质量 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队完成项目和质量要求的能力，提供描述确认质量绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 进度 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队完成项目和进度计划的能力，提供描述确认进度绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 成本 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团预算范围内达成目标的能力，提供描述确认成本绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |

人际能力

| 沟通 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：评价团队进行有效沟通的能力，提供能描述确定沟通绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 合作 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队进行有效合作的能力，提供能描述确定合作绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 冲突管理 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队进行有效冲突管理的能力，提供能描述确定冲突管理绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 决策制定 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：评价团队进行有效制定决策的能力，提供能描述确定制定决策绩效等级的实例或佐证 |  |  |  |
| 领导力 | □超出期望 | □满足期望 | □需要改进 |
| 说明：描述团队的领导能力 |  |  |  |

优势

劣势

建设领域

| 领域 | 方法 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 列出需要建设的技术或人际能力领域 | 描述建设方法，如培训，指导，教练 | 列出执行建设方法所必须的措施 |

其他说明

问题日志

项目名称： 		准备时间：

| 编号 | 分类 | 问题 | 对目标的影响 | 紧急程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入一个唯一的问题编号 | 记录问题的分类如干系人问题，计划 问题，决策等 | 提供问题的详细描述 | 识别问题影响到的项目目标以及影响 的程度 | 确定项目的紧急程度，高，中，低 |

| 责任方 | 措施 | 状态 | 到期日 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 识别被委任解决问题的人 | 记录解决问题需要的措施 | 以开环或闭环来表示问题的状态 | 记录问题需要被解决的到期日 | 在表格中记录任何有关问题，解决方 案或其他方面的明确说明 |

第四章	监控过程组表格

项目绩效报告

项目名称： 		准备时间：

项目经理： 		发起人	：	 当前报告阶段已完成的工作

1.列出此阶段中所有完成了的工作包或其他计划需要完成的工作

2.

3.

1.列出当前报告阶段计划需要完成的但没有完成的工作包或其他计划需完成的工作

2.

3.

当前报告阶段已计划但未完成的工作

产生偏差的根本原因

识别当前阶段导致每项工作不能按计划完成的原因

对于任何没有按照计划完成的工作，要识别他们对即将要完成的里程碑或所有项目进度计划的影响，识别落后于当前关键路径或因偏差导致调整过的关键路径的所有工作

对即将要完成的里程碑或项目到期日的影响

计划的纠正和预防措施

识别调整计划偏差或预防将来计划偏差所需要的所有措施

报告当前阶段已经花费的费用

当前报告阶段已花费的资金

产生偏差的根本原因

识别任何超过或低于计划的支出产生的原因，包括相对于材料差异产生的人工差异和这些差异是否归于估算基础或估算假设

说明对整个项目预算的影响或对项目应急资金是否超支的影响

对整个预算或应急资金的影响

计划的纠正或预防措施

识别弥补成本偏差或预防将来成本偏差的所有措施

列出下一报告阶段需要完成的所有工作包或计划需要完成的所有工作

下一报告阶段计划的工作

下一报告阶段计划的成本

识别下一报告阶段计划支出的经费

识别当前阶段已经确认的所有新风险，这些风险要记录在风险列表里

识别的新风险

问题

识别这个阶段已经发生的所有问题，这些问题需要记录在问题日志里

对整个报告进行客户说明和解释

说明

偏差分析

项目名称： 		准备时间：

进度偏差

| 计划结果 | 实际结果 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 描述当前报告阶段计划需要完成的工作 | 描述当前报告阶段实际已经完成工作 | 描述偏差 |
| 根本原因 识别产品偏差的根本原因 |  |  |
| 计划的应对措施 记录几乎的纠正和预防措施 |  |  |

成本偏差

| 计划结果 | 实际结果 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 记录当前报告极端计划需要完成的工作对应 的成本预算 | 记录当前报告阶段实际已经发生的成本支出 | 统计偏差 |
| 根本原因 识别产生偏差的根本原因 |  |  |
| 计划的应对措施 记录几乎的纠正和预防措施 |  |  |

质量偏差

| 计划结果 | 实际结果 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 描述当前报告阶段的计划绩效或计划开展的 质量测量 | 描述当前报告阶段的实际绩效或质量测量 | 描述偏差 |
| 根本原因 识别产生偏差的根本原因 |  |  |
| 计划的应对措施 记录几乎的纠正和预防措施 |  |  |

挣值状态报告

项目名称： 		准备时间：

完工预算（BAC）： 		全部状态：

|  | 当前报告阶段 | 当前阶段累计 | 过去阶段累计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划价值(PV) | 计划要完成的工作制 |  |  |
| 挣值(EV) | 已经完成的工作价值 |  |  |
| 实际成本（AC） | 完成工作的成本 |  |  |
| 进度偏差（SV） | 挣值减去计划价值 | SV=EV-PV |  |
| 成本偏差（CV） | 挣值减去实际成本 | CV=EV-AC |  |
| 进度绩效指数（SPI） | 挣值除以计划价值 | SPI=EV/PV |  |
| 成本绩效指数（CPI） | 挣值除以实际成本 | CPI=EV/AC |  |
| 产生进度偏差的根本原因： |  |  |  |
| 确认产生进度偏差的根本原因 |  |  |  |
| 进度影响： |  |  |  |
| 确认对可交付成果，里程碑，或关键路径的影响 |  |  |  |
| 产生成本偏差的根本原因： |  |  |  |
| 确认产生成本偏差的根本原因 |  |  |  |
| 预算影响： |  |  |  |
| 描述对项目预算、应急资金和储备、打算的解决偏差的影响 |  |  |  |
| 计划的百分比 | 显示计划完成工作的百分比 | PV/BAC |  |
| 已挣得的百分比 | 显示已经完成工作的百分比 | EV/BAC |  |
| 已花费的百分比 | 显示已花费预算的百分比 | AC/BAC |  |
| 完工估算(EAC) | 确认用合适的方法预测完成项目的总支出，计算预测和证明选择特定的 EAC 的原因。例如： |  |  |
| EACw/CPI[BAC/CPI] | 如果期望 CPI 在余下的项目中保持不变：EAC=BAC/CPI |  |  |
| EACw/CPI*SPI[AC+(BAC- EV)/(CPI*SPI)] | 如果 CPI 和 SPI 影响余下的工作：EAC=AC+[(BAC-EV)/(CPI*SPI)] |  |  |
| EAC 选择、调整和说明 |  |  |  |
| 完工尚需绩效指数（TCPI） | 计算余下的工作除以余下的资金： TCPI=（BAC-EV）/(BAC-AC) 完成计划 或者 TCPI=（BAC-EV）/(EAC-AC) 完成目前的 EAC |  |  |

风险审计

项目名称： 		准备时间：

项目审计： 		审计日期： 	 风险事件审计

| 事件 | 原因 | 应对 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根据风险等级册列出事件 | 根据风险登记册识别产生事件的 根本原因 | 描述所实施的应对 | 讨论是否有方法预测事件和更有 效地应对 |

风险应对审计

| 事件 | 应对 | 成功 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根据风险等级册列出事件 | 根据风险登记册列出风险应对 | 识别应对是否成功 | 识别应对中改进的任何机会 |

风险管理过程审计

| 过程 | 要遵守的规定 | 所使用的工具和技术 |
| --- | --- | --- |
| 规划风险管理 | 指明是否各个过程要遵循风险管理计划 | 识别在不同风险管理工作过程中使用的工具盒技术，以及他们是否成功 |
| 识别风险 |  |  |
| 进行定性风险分析 |  |  |
| 进行定量风险分析 |  |  |
| 规划风险应对 |  |  |
| 控制风险 |  |  |

描述所有可以共享的、用于其他项目的实践经验，包括所有更新和完善风险表格、模板、政策、程序、过程的建议，以及确保这些时间可

以重复。

良好实践

要改进的领域

描述所需要改进的实践、计划和其他要跟进的数据或有关纠正措施

正式验收表

项目名称： 		准备时间：

| 编号 | 需求 | 验收标准 | 确认方法 | 状态 | 说明 | 签收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从需求文件中选取一个独特的标识输入 | 从需求文件中选需求的描述输入 | 从需求文件中选取验收标准输入 | 概述满足需求干系人需求的确认方法 | 记录需求或可交付成果被验收 | 记录需求或可交付成果不被验收或被接受的变更请 求 | 获得验收产品方的签字 |

第五章	收尾过程组表格

采购审计

项目名称： 		准备时间：

项目审计者： 		审计日期： 	 卖方绩效审计

| 哪些方面做得好 |  |
| --- | --- |
| 范围 | 描述合同范围做得好的方面 |
| 质量 | 描述产品质量做得好的方面 |
| 进度 | 描述合同进度做得好的方面 |
| 成本 | 描述合同预算做得好的方面 |
| 其他 | 描述合同或采购等其他做得好的方面 |
| 哪些方面有待改进 |  |
| 范围 | 描述合同范围做得好的方面 |
| 质量 | 描述产品质量做得好的方面 |
| 进度 | 描述合同进度做得好的方面 |
| 成本 | 描述合同预算做得好的方面 |
| 其他 | 描述合同或采购等其他做得好的方面 |

采供管理过程审计

| 过程 | 是否跟进 | 所使用的工具和技术 |
| --- | --- | --- |
| 规划采购管理 | 说明每个过程是否很好跟进 | 描述这个过程中所有有效的工具或技术 |
| 实施采供 |  |  |
| 控制采购 |  |  |
| 结束采购 |  |  |

描述所有可以与其他项目共享或被包含的组织政策，程序，过程中的良好实践，包括经验教训

良好实践

待改进的领域

描述所有可以与其他项目共享或被包含在组织政策，程序，过程中的有待改进的方面

合同签收

项目名称： 		准备时间：

项目经理： 		合同代表： 	 卖方绩效审计

| 哪些方面做得好 |  |
| --- | --- |
| 范围 | 描述合同范围做得好的方面 |
| 质量 | 描述产品质量做得好的方面 |
| 进度 | 描述合同进度做得好的方面 |
| 成本 | 描述合同预算做得好的方面 |
| 其他 | 描述合同或采购等其他做得好的方面 |
| 哪些方面有待改进 |  |
| 范围 | 描述合同范围做得好的方面 |
| 质量 | 描述产品质量做得好的方面 |
| 进度 | 描述合同进度做得好的方面 |
| 成本 | 描述合同预算做得好的方面 |
| 其他 | 描述合同或采购等其他做得好的方面 |

合同变更记录

| 变更编号 | 变更描述 | 批准日期 |
| --- | --- | --- |
| 参考变更日志中的变更编号 | 参考变更日志中的描述 | 参考变更日志中的批准日期 |

合同争议记录

| 争议描述 | 解决方案 | 解决日期 |
| --- | --- | --- |
| 描述索赔和争议 | 描述解决方案 | 描述索赔和争议的解决日期 |

合同完成日期 ：	  	 签字：	 	 最终支付日期 ：

项目签收

项目名称： 	准备时间： 	项目经理：

项目或阶段描述： 提供项目总体水平的描述，可以从项目章程中摘录信息，在迭代式开发工作的情况下，可将每个项目阶段认为是整个项目发展阶段中的已完成小型项目。迭代式开发工作应是整个迭代项目生命周期中敏捷过程或主要阶段的一部分

|  | 项目目标 | 完成标准 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 描述计划好的必须获得的项目或阶段收益的范围目标 | 记录必须完成范围目标的详细的可测量的标准，提供符合成功标 准的证据 |  |
| 质量 | 描述计划好的必须获得的项目或阶段收益的质量目标和标准 | 记录必须满足产品和项目或阶段质量目标的详细的、可测量的标准，输入来自产品验收表的检验 和确认信息 |  |
| 进度 | 描述项目应该完成的进度目标 | 记录必须满足进度目标的具体日期，这可能包括里程碑交付物日 期，识别可交付成果的实现日期 |  |
| 成本 | 描述项目或阶段花费的目标 | 记录表明预算成功的具体的数额 和范围，输入项目或阶段的最终成本 |  |

记录和解释来自任何项目或阶段目标的偏差信息

偏差信息

提供合同绩效信息，输入或参考来自合同签收报告的信息，并提供该如何获取信息的方向

合同信息

经验教训

项目名称： 		准备时间： 	 项目绩效分析

|  | 做的好的方面 | 有待改进的方面 |
| --- | --- | --- |
| 需求定义和管理 | 列出在定义和管理需求方面有效的行为或事件 | 列出在需求定义和管理方面有待改进的行为或事件 |
| 范围定义和管理 | 列出在定义和管理范围方面有效的行为或事件 | 列出在定义和管理范围方面有待改进的行为或事件 |
| 进度制定和控制 | 列出在制定和控制进度方面有效的行为或事件 | 列出在制定和控制进度方面有待改进的行为或事件 |
| 成本估算和控制 | 列出在估算和控制成本方面有效的行为或事件 | 列出在估算和控制成本方面有待改进的行为或事件 |
| 质量规划和控制 | 列出在规划、保证和控制质量方面有效的行为或事件，特定缺陷 在其他地方处理 | 列出在规划、保证和控制质量方面有待改进的行为或事件，特定 缺陷在其他地方处理 |
| 人力资源可获得性、团队建设和绩效 | 列出在和团队成员共事、建设和管理方面有效的行为或事件 | 列出在和团队成员共事、建设和管理方面有待改进的行为或事件 |
| 沟通管理 | 列出在规划和发布信息方面有效的行为或事件 | 列出在规划和发布信息方面有待改进的行为或事件 |
| 干系人管理 | 列出在管理干系人期望方面有效的行为或事件 | 列出在管理干系人期望方面有待改进的行为或事件 |
| 报告 | 列出在报告项目绩效方面有效的行为或事件 | 列出在报告项目绩效方面有待改进的行为或事件 |
| 风险管理 | 列出在风险管理过程方面有效的行为或事件，具体风险在其他地 方处理 | 列出在风险管理过程方面有待改进的行为或事件，具体风险在其 他地方处理 |
| 采购规划和管理 | 列出在规划、管理和执行合同方面有效的行为或事件 | 列出在规划、管理和执行合同方面有待改进的行为或事件 |
| 过程改进信息 | 列出应该继续执行的过程 | 列出应该变更或不绩效执行的过程 |
| 特殊产品信息 | 列出在提供特殊产品、服务或结果方面有效的行为或事件 | 列出在提供特殊产品、服务或结果方面有待改进的行为或事件 |
| 其他 | 列出其他有效的行为或事件，如变更控制，配置管理等 | 列出其他有待改进的行为或事件，如变更控制，配置管理等 |

风险和问题

| 风险或问题描述 | 应对 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 识别应考虑的风险或问题来改进组织学习性 | 描述应对措施及其有效性 | 提供改进未来项目绩效的任何额外信息 |

质量缺陷

| 缺陷描述 | 解决方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 描述应考虑的质量缺陷来改进组织有效性 | 描述缺陷如何被解决 | 说明了提高未来项目绩效应该做些什么 |
| --- | --- | --- |

卖方管理

| 卖方 | 问题 | 解决方案 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 列出卖方 | 描述问题，索赔和争议 | 描述结果或解决方案 | 说明为了提高未来卖方管理业绩应该做些什么 |

其他

| 杰出绩效领域 | 待改进领域 |
| --- | --- |
| 识别可被其他团队借鉴的杰出绩效领域 | 识别未来项目应改进的领域 |